## Roadmap Lancio
ACTIFY — ROADMAP LANCIO · 13–30 GIUGNO 2026
# | Task | Descrizione | Priorità | Status | Sprint | Note
S1 — Feature Completion PMI · 13–17 giu
1 | Fine Estimation Board | Completare grafico storico sanzioni, scenari multipli, modal dettaglio formula, export PDF | 🔴 Critico | Da fare | 13–17 giu
2 | Document Vault — polish | Verifica generazione tutti i tipi doc (FRIA, Policy AI, Monitoring Plan), download PDF reale, stati bozza→finale | 🔴 Critico | Da fare | 13–17 giu
3 | AI Literacy Tracker | Gestione dipartimenti, upload certificazioni, marcatura Art. 4 conforme, prova ispettiva scaricabile | 🔴 Critico | Da fare | 13–17 giu
4 | Bug fix UI generali | Revisione flusso onboarding, edge case zero sistemi, stati loading/errore mancanti | 🟡 Alto | Da fare | 13–17 giu
S2 — Pagamenti + Sicurezza · 18–22 giu
5 | Stripe — account + prodotti | Creare account Stripe, definire prodotti Base €79/mese e Premium €129/mese, ottenere price_id | 🔴 Critico | Da fare | 18–22 giu
6 | Stripe — checkout flow | Integrazione Stripe Checkout nel frontend, pagina successo/fallimento, link dal piano | 🔴 Critico | Da fare | 18–22 giu
7 | Lambda webhook Stripe | Nuova route POST /webhooks/stripe, verifica firma, aggiornamento subscription_tier in DynamoDB | 🔴 Critico | Da fare | 18–22 giu
8 | Tier enforcement | Gate numero sistemi per piano (Base=10, Premium=illimitati), blocco feature premium, messaggio upgrade | 🟡 Alto | Da fare | 18–22 giu
9 | Hardening sicurezza API | Rate limiting API Gateway, WAF rules base, header sicurezza HTTP, validazione input | 🟡 Alto | Da fare | 18–22 giu
10 | Email transazionali | Conferma registrazione, benvenuto post-pagamento, ricevuta via SES (noreply@actify.io già configurato) | ⚪ Normale | Da fare | 18–22 giu
S3 — Studi Commerciali + IaC · 23–27 giu
11 | Scope Actify per Studi | Definire: gestione multi-cliente, onboarding PMI via partner, revenue tracking, report esportabili | 🟡 Alto | Da fare | 23–27 giu
12 | Dashboard Partner — completamento | Inventory multi-PMI, vista aggregata compliance, link onboarding cliente, revenue per cliente | 🟡 Alto | Da fare | 23–27 giu
13 | IaC — verifica prod AWS | S3 versioning attivo, DynamoDB PITR backup, CloudWatch alarms 5xx, Lambda concurrency limits | 🟡 Alto | Da fare | 23–27 giu
14 | Monitoring e alerting | CloudWatch dashboard errori Lambda, alert su 5xx >1%, budget AWS alert, log retention policy | ⚪ Normale | Da fare | 23–27 giu
15 | Dominio + SSL | Verifica actify.io → Amplify, www redirect, certificato SSL valido, API custom domain su API Gateway | ⚪ Normale | Da fare | 23–27 giu
16 | Pricing page aggiornamento | Aggiornare plan/page.tsx con nuovi prezzi: Base €79, Premium €129, Enterprise Prossimamente | 🟡 Alto | Da fare | 23–27 giu
S4 — Test E2E + Go Live · 28–30 giu
17 | Test flusso completo PMI | Registrazione → checkout Stripe → onboarding → inventory → compliance check → vault → audit trail | 🔴 Critico | Da fare | 28–30 giu
18 | Test flusso Partner | Registrazione studio → aggiunta cliente PMI → compliance review → report esportabile | 🟡 Alto | Da fare | 28–30 giu
19 | Smoke test Stripe live | Pagamento reale, webhook, tier aggiornato, feature sbloccate. Passare da test mode a live mode. | 🔴 Critico | Da fare | 28–30 giu
20 | Landing page + SEO base | Meta tag, og:image, sitemap.xml, robots.txt, testi homepage definitivi | ⚪ Normale | Da fare | 28–30 giu
21 | Tag v1.0.0 + deploy finale | git tag v1.0.0, deploy Amplify prod, verifica tutto funzionante, primo utente reale | 🔴 Critico | Da fare | 28–30 giu
| 🔴 Critico | Blocca il lancio — da completare entro la sprint
| 🟡 Alto | Importante — da non rimandare alla sprint successiva
| ⚪ Normale | Nice to have — può slittare se necessario